## Planilha1
Pexinxa Timeline
Nome do Time | fevereiro |  |  |  | março |  |  |  | abril |  |  |  |  | maio |  |  |  | junho
| 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19
Documentação | bar: 2023-04-24 to 2023-05-01; 2023-05-29; 2023-06-12 to 2023-06-19
Proposta de solução p. 1
Metodologia | bar: 2023-03-13 to 2023-03-27
Arquitetura de solução | bar: 2023-03-13 to 2023-03-27
Projeto de interfaces | bar: 2023-03-13 to 2023-03-27
Programação de funcionalidades | bar: 2023-03-20 to 2023-04-03
Planos de teste de funcionalidade e usabilidade | bar: 2023-03-20 to 2023-04-03
Tabela, gráficos ou dashboards | bar: 2023-03-20 to 2023-04-03
Registrar teste das funcionalidades | bar: 2023-04-24 to 2023-05-01; 2023-05-29
Entregar documentação atualizada | bar: 2023-05-01; 2023-05-29; 2023-06-12 to 2023-06-19
Regras de negócio
Personas
História de usuário
Requisitos
Restrições
Diagramas de casos de uso
Matriz de rastreabilidade
Gerência de projetos
Modelagem e processo de negócios | bar: 2023-03-13 to 2023-03-27
Programação Front-end | bar: 2023-04-03 to 2023-04-24; 2023-05-08 to 2023-05-22; 2023-06-05 to 2023-06-12
Programação Back-end | bar: 2023-04-03 to 2023-04-24; 2023-05-08 to 2023-05-22; 2023-06-05 to 2023-06-12
Testes | bar: 2023-04-24 to 2023-05-01; 2023-05-22 to 2023-05-29
Testar funcionalidades | bar: 2023-04-24 to 2023-05-01; 2023-05-22 to 2023-05-29
Teste usabilidade | bar: 2023-04-24 to 2023-05-01; 2023-05-22 to 2023-05-29
Comercial | bar: 2023-06-19